## 作業リスト
作業NO | Status | 分類 | 画面 | 作業グループ | 作業項目名 | 担当者 | 作業申告日 | 予想作業日数 | 完了予想日付 | 実作業日数 | 作業開始日付 | 作業終了日付
1-1 | 完了 | PC携帯 | ログイン(画面) |  |  | 川本 古城 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 2002-06-30
1-2 | 完了 | PC携帯 | ログアウト(画面)
2 | 完了 | PC | メイン画面上部バー |  | PC版メイン画面の上部ナビゲーションバー表示 | 川本 | 不明 | 1 | 2002-07-12 | 不明 | 不明 | 不明
3 | 不明 | PC |  |  | 意味不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明
4 | 完了 | PC携帯 | メイン(画面)フォルダツリー（フォルダリスト） | 動作確認 |  | 古城 | 2002-07-02 | 不明 |  | ? | ? | 2002-07-02
5 |  |  |  | フォルダ操作 |  | 川本 | 2002-07-02 | 不明 | 2002-07-05
6 | 不明 | PC携帯 | IMAPサーバ操作 |  | 意味不明（WWServlet は IMAP を操作している） | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明
7 | 完了 | PC | メッセージ一覧(画面) |  | メッセージ一覧の削除ボタン（削除ボタンをつける。->メッセージ一括削除実装->元のフォルダの表示コマンド発行 | 川本 | 2002-07-02 | 不明 |  | ? | 2002-07-03 | 2002-07-03
8 | 完了 |  |  | 動作確認 |  | 古城 | 2002-07-02 | 不明 |  | ? | ? | 2002-07-02
9 | 完了 |  |  |  | フラグ判別 | 古城 | 2002-07-02 | 不明 | 2002-07-05 | ?
10 | 完了 | PC | メッセージ表示(画面) |  | メッセージ表示画面のメッセージ閉じるボタンの有効化（遷移前のフォルダ/ページを一覧表示アクションに渡す） | 川本 | 2002-07-02 | 不明 | 2002-07-05 |  |  | 2002-07-03
11 | 完了 | PC | メッセージ表示(画面) |  | メッセージ表示画面の削除ボタンの有効化（現UIDを削除してpervかnextのUIDの表示。フォルダからメッセージがなくなたらメッセージの一覧画面へ) | 川本 | 2002-07-02 | 不明 | 2002-07-05 | ? | 2002-07-03 | 2002-07-03
12 | 完了 | PC | メッセージ表示(画面) |  | 差出人表示長さを削る。(setFromの際にけずる。) | 川本 | 2002-07-02 | 不明 | 2002-07-05 | ? | 2002-07-03 | 2002-07-03
13 | 完了 | PC | メッセージ表示(画面) |  | 添付の表示(MailContentsをループで処理->表示できるようにする。) | 川本 | 2002-07-02 | 不明 | 2002-07-05 |  | 2002-07-04 | 2002-07-06
14 | 完了 | PC | メッセージ表示(画面) |  | ViewCacheを利用した元画面復帰 （reloadMain） | 川本 |  |  |  |  | 2002-07-04 | 2002-07-08
15 | 完了 | 携帯 | メッセージ表示(画面) |  | 「戻る」でメール一覧に戻ることの確認 | 古城 | 2002-07-02 | 不明 | 2002-07-05 | ? | 2002-07-04
16 | 完了 | 携帯 | メッセージ表示(画面) |  | 本文分割サイズ | 古城 | 2002-07-02 | 不明 | 2002-07-05 |  | 2002-07-03
17 | 完了 | 携帯 | メッセージ表示(画面) |  | 本文のセッションデータへの add update delete のタイミング | 古城 | 2002-07-02 | 1 | 2002-07-05 |  | 2002-07-01 | 2002-07-03
18 | 完了 | 携帯 | メッセージ表示(画面) |  | 添付フラグの確認 | 古城 | 2002-07-02 | 不明 | 2002-07-05 |  | 2002-07-02 | 2002-07-03
19 | 未着手 | 携帯 | メッセージ表示(画面) |  | メール移動、削除(=ごみ箱への移動) | 古城 | 2002-07-02 | 不明 | 2002-07-05
20 | 完了 | 携帯 | メッセージ表示(画面) |  | 前後のメールへの移動を実行 | 古城 | 2002-07-02 | 1 | 2002-07-09 |  |  | 2002-07-04
21 | 未着手 | PC携帯 | メール作成(画面) |  | 住所録引用 | 川本 古城 | 2002-07-03 | ２項目で１週間 | 2002-07-26
22 | 未着手 |  |  |  | 定型文引用 |  | 2002-07-03 |  | 2002-07-26
23 | 作業中 |  |  |  | 送信系(ComposeMessage) | 大溝 |  | ２項目で２週間 | 2002-07-11 |  | 2002-07-02
24 | 作業中 |  |  |  | 送信系（SendMesasge) | 大溝 |  |  | 2002-07-11 |  | 2002-07-02
|  | 携帯 |  | 送信実装 |  | 古城 |  | １週間 | 2002-07-19
25 | 未着手 | PC携帯 | メール作成時住所録(画面) |  | 21と重複
26 | 未着手 | PC携帯 | メール作成時定型文(画面) |  | 22と重複
27 | 未着手 | PC携帯 | POPサーバ選択(画面) |  | メール取得 | 川本 | 2002-07-03 | 2 | 2002-07-15
28 |  | PC | 環境設定(画面) | 個人環境 | 個人環境設定 | 宮地 |  | 1 | 2002-07-10
29 | 完了 | PC | システム環境設定 |  | XML 環境設定 | 大溝 |  | 不明 |  |  |  | 2002-07-01
30 |  |  |  | 動作確認 | 環境設定変更にともなう動作変更確認 | 大隅
31 | 作業中 | PC | 住所録一覧(画面) |  | 住所録設定画面の一覧表示 | 宮地 | 2002-07-03 | 2 | 2002-07-05 | ? | ?
32 | 作業中 | PC | 住所録編集(画面) |  | 住所録設定の編集 | 宮地 | 2002-07-03 | 4 | 2002-07-05 | ? | 2002-07-01
33 | 未着手 | PC | 定型文一覧(画面) |  | 定型文設定画面の一覧表示 | 宮地 | 2002-07-03 | 1 | 2002-07-09
34 | 未着手 | PC | 定型文編集(画面) |  | 定型文設定の編集 | 宮地 | 2002-07-03 | 2 | 2002-07-09
35 | 未着手 | PC | POPサーバ一覧(画面) |  | POPサーバ設定画面の一覧表示 | 宮地 | 不明 | 1 | 2002-07-11 | 不明 | 不明 | 不明
36 | 未着手 | PC | POPサーバ編集(画面) |  | POPサーバ設定の編集 | 宮地 | 2002-07-03 | 1 | 2002-07-11 | 不明 | 不明 | 不明
37 | 作業中 | PC | フォルダー操作 |  | フォルダー作成、削除、名称変更 | 川本 |  | 3 | 2002-07-19 |  | 2002-07-10
38 | 未着手 |  |  |  | テスト環境準備 | 大隅 |  | 1 | 2002-07-09
39 | 未着手 | PC | フォルダーツリー | 動作確認 | JavaScript のブラウザ非依存性 | 大隅
40 | 未着手 | 初期導入 | なし |  | 旧WISEWalker の環境移行 | 宮地 |  | 1 | 2002-07-10
41 | 未着手 | 携帯 | 全般 |  | HDML対応 | 古城 |  | 判定できず | 判定できず
42 | 作業中 |  |  |  | ソースコードレビュー | 宮地 |  | 随時 |  |  |  | 2002-08-31
| Status | 説明
| 作業中 | 該当作業が作業中であることを意味する
| 完了 | 該当作業が完了したことを意味する。
| 未着手 | 該当作業が未着手であることを意味する。